## Гус 29
Приложение 2
ПЛАН РАБОТ
по текущему ремонту и содержанию на ноябрь - декабрь 2013 гг. на доме по адресу:бульвар Гусева,д.29
№ п/п | Мероприятия,запланированные на отчетный год | Ед.измерения | Объем | Сроки выполнения работ | Запланировано (тыс.руб) | Фактическое выполнение работ | Фактическая стоимость работ за ноябрь - декабрь 2013 г(тыс.руб) | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ремонт и содержание системы отопления,ХВС,ГВС,канализации,электроснабжения,вентиляции |  |  | ежемесячно | 13.72 | Ремонт ВДС - 8,55 Лампочки (46) - 0,13 Проверка вент-ции - 0,85 Сжим (5) - 0,39 Профосмотры: крыша - 1,46 техподполье - 1,77 Эл/щитовая - 0,58 | 13.73 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
2 | Благоустройство |  |  | в течение года | 0.94 | непредвиденные расходы - 1,1 | 1.1 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
3 | Ремонт констр.элем |  |  | в течение года | 12.68 | непредвиденные расходы - 12,7 | 12.7 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
4 | Уборка лестничных клеток | подметание |  | ежедневно в течение года | 7.65 | ежедневно | 7.65
|  | мытье полов |  | 1 раз в месяц |  | 1 раз в месяц
5 | Уборка придомовой территории |  |  | ежедневно в течение года | 14.25 | ежедневно | 14.25
6 | Вывоз мусора | КГМ |  | 1раз в неделю | 21.48 | 1раз в неделю | 23.03 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
|  | ТБО |  | ежедневно в течение года |  | ежедневно в течение года
7 | аварийно-техническое обслуживание |  |  | локализация аварий по обращению | 9.32 | ежедневно | 9.32 | Необходимость работы ежедневно
8 | Противопожарные мероприятия |  |  | ежемесячно | 0.84 | ежемесячно | 3.46 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
9 | Дератизация,дезинфекция,дезинсекция |  |  | По заявкам жителей | 0.84 | По заявкам жителей | 2.39 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
10 | Отвод ливневых вод |  |  |  | 2.2 |  | 2.2
11 | Ремонт и обслуживание сетей ВДГО |  |  | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" | 5.87 | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" |  | Обследование плит ВДГО производится 1 раз в 2 года
| ИТОГО |  |  |  | 89.79 |  | 89.83

## гус36
ПЛАН РАБОТ
по текущему ремонту и содержанию на ноябрь - декабрь 2013 гг. на доме по адресу:бульвар Гусева,д.36
№ п/п | Мероприятия,запланированные на отчетный год | Ед.измерения | Объем | Сроки выполнения работ | Запланировано (тыс.руб) | Фактическое выполнение работ | Фактическая стоимость работ за ноябрь - декабрь 2013 г(тыс.руб) | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ремонт и содержание системы отопления,ХВС,ГВС,канализации,электроснабжения,вентиляции |  |  | ежемесячно | 13.51 | Ремонт ВДС - 10,73 Лампочки (32) - 0,14 Проверка вентканала 0,85 Профосмотры: крыша - 0,47 техподполье - 0,73 Эл/щитовая - 0,61 | 13.53 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
2 | Благоустройство |  |  | в течение года | 0.65 | непредвиденные расходы - 0,66 | 0.66 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
3 | Ремонт констр.элем |  |  | в течение года | 12.8 | Ремонт швов - 26,2 | 26.2 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
4 | Уборка лестничных клеток | подметание |  | ежедневно в течение года | 5.25 | ежедневно | 5.25
|  | мытье полов |  | 1 раз в месяц |  | 1 раз в месяц
5 | Уборка придомовой территории |  |  | ежедневно в течение года | 9.78 | ежедневно | 19.55
6 | Вывоз мусора | КГМ |  | 1раз в неделю | 14.74 | 1раз в неделю | 14.76 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
|  | ТБО |  | ежедневно в течение года |  | ежедневно
7 | аварийно-техническое обслуживание |  |  | локализация аварий по обращению | 6.47 | ежедневно | 6.47 | Необходимость работы ежедневно
8 | Противопожарные мероприятия |  |  | ежемесячно | 0.57 | ежемесячно | 0.75 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
9 | Дератизация,дезинфекция,дезинсекция |  |  | По заявкам жителей | 0.57 | По заявкам жителей
10 | Отвод ливневых вод |  |  |  | 1.51 |  | 1.51
11 | Обслуживание электроплит |  |  |  | 1.8 |  | 1.8
| ИТОГО |  |  |  | 67.65 |  | 90.48

## гус 47 к1
ПЛАН РАБОТ
по текущему ремонту и содержанию на ноябрь - декабрь 2013 гг. на доме по адресу:бульвар Гусева,д.47,корп.1
№ п/п | Мероприятия,запланированные на отчетный год | Ед.измерения | Объем | Сроки выполнения работ | Запланировано (тыс.руб) | Фактическое выполнение работ | Фактическая стоимость работ за ноябрь - декабрь 2013 г(тыс.руб) | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ремонт и содержание системы отопления,ХВС,ГВС,канализации,электроснабжения |  |  | ежемесячно | 67.24 | Ремонт ВДС - 58,88 Лампочки (131) - 0,54 Патроны (2) - 0,44 Профосмотры: крыша - 2,37 техподполье - 3,28 Эл/щитовая - 1,74 | 67.25 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
2 | Благоустройство |  |  | в течение года | 2.5 | Ремонт двери - 1,49 Демонтаж урны - 0,32 Ремонт рам и двери - 3,19 Ремонт сушилок - 0,85 Установка пружины - 0,15 | 6 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
3 | Ремонт констр.элем |  |  | в течение года | 63.66 | Демонтаж битых стекол - 2,55 Заделка отверстий - 0,21 Смена стекол (31) - 17,57 Установка рам - 2,7 Непредвиденные расходы - 40,63 | 63.66 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
4 | Уборка мусорокамер | шт | 6 | ежедневно в течение года | 12.4 | ежедневно | 12.4
5 | Уборка лестничных клеток | подметание |  | ежедневно в течение года | 26.11 | ежедневно | 26.11
|  | мытье полов |  | 1 раз в месяц |  | 1 раз в месяц
6 | Уборка придомовой территории |  |  | ежедневно в течение года | 49.36 | ежедневно | 49.36
7 | Вывоз и утилизация КГМ | КГМ |  | 1раз в неделю | 73.32 | 1раз в неделю | 84.55 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
| Вывоз и захоронение ТБО (САХ) | ТБО |  | ежедневно в течение года |  | ежедневно
8 | аварийно-техническое обслуживание |  |  | локализация аварий по обращению | 32.19 | ежедневно | 32.19 | Необходимость работы ежедневно
9 | Противопожарные мероприятия |  |  | ежемесячно | 2.86 | ежемесячно | 6.74 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
10 | Дератизация,дезинфекция,дезинсекция |  |  | По заявкам жителей | 2.86 | По заявкам жителей | 4.29 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
11 | Ремонт и обслуживание сетей ВДГО |  |  | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" | 20.03 | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" |  | Обследование плит ВДГО производится 1 раз в 2 года
12 | Отвод ливневых вод |  |  |  | 7.51 |  | 7.51
| ИТОГО |  |  |  | 360.04 |  | 360.06

## Лев 26
ПЛАН РАБОТ
по текущему ремонту и содержанию на ноябрь - декабрь 2013 гг. на доме по адресу:ул.Левитана,д.26
№ п/п | Мероприятия,запланированные на отчетный год | Ед.измерения | Объем | Сроки выполнения работ | Запланировано (тыс.руб) | Фактическое выполнение работ | Фактическая стоимость работ за ноябрь - декабрь 2013 г(тыс.руб) | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ремонт и содержание системы отопления,ХВС,ГВС,канализации,электроснабжения |  |  | ежемесячно | 21.38 | Ремонт ВДС - 18,09 Лампочки (2) - 0,01 Проверка вентканала - 0,42 Патрон (1) - 0,21 Профосмотры: крыша - 0,9 техподполье - 1,17 Эл/щитовая - 0,61 | 21.4 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
2 | Благоустройство |  |  | в течение года | 0.8 | непредвиденные расходы - 0,81 | 0.81 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
3 | Ремонт констр.элем |  |  | в течение года | 20.24 | непредвиденные расходы - 20,25 | 20.25 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
4 | Уборка лестничных клеток | подметание |  | ежедневно в течение года | 8.3 | ежедневно | 8.3
|  | мытье полов |  | 1 раз в месяц |  | 1 раз в месяц
5 | Уборка придомовой территории |  |  | ежедневно в течение года | 15.69 | ежедневно | 15.69
6 | Вывоз мусора | КГМ |  | 1раз в неделю | 23.32 | 1раз в неделю | 29.25 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
|  | ТБО |  | ежедневно в течение года |  | ежедневно
7 | аварийно-техническое обслуживание |  |  | локализация аварий по обращению | 10.24 | ежедневно | 10.24 | Необходимость работы ежедневно
8 | Противопожарные мероприятия |  |  | ежемесячно | 0.91 | ежемесячно | 2.25 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
9 | Дератизация,дезинфекция,дезинсекция |  |  | По заявкам жителей | 0.91 | По заявкам жителей
10 | Ремонт и обслуживание сетей ВДГО |  |  | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" | 6.37 | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" |  | Обследование плит ВДГО производится 1 раз в 2 года
11 | Отвод ливневых вод |  |  |  | 2.39 |  | 2.39
| ИТОГО |  |  |  | 110.55 |  | 110.58

## Лев 32
ПЛАН РАБОТ
по текущему ремонту и содержанию на ноябрь - декабрь 2013 гг. на доме по адресу:ул.Левитана,д.32
№ п/п | Мероприятия,запланированные на отчетный год | Ед.измерения | Объем | Сроки выполнения работ | Запланировано (тыс.руб) | Фактическое выполнение работ | Фактическая стоимость работ за ноябрь - декабрь 2013 г(тыс.руб) | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ремонт и содержание системы отопления,ХВС,ГВС,канализации,электроснабжения,вентиляции |  |  | ежемесячно | 7.94 | Ремонт ВДС - 4,94 Лампочки (10) - 0,28 Патрон (1) - 0,21 Профосмотры: крыша - 0,91 техподполье - 1 Эл/щитовая - 0,61 | 7.95 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
2 | Благоустройство |  |  | в течение года | 0.42 | Ремонт рам - 0,85 | 0.85 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
3 | Ремонт констр.элем |  |  | в течение года | 7.33 | Навеска двери - 0,73 Смена стекол (0,5) - 0,19 Непредвиденные расходы - 6,45 | 7.37 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
4 | Уборка придомовой территории |  |  | ежедневно в течение года | 8.18 | ежедневно | 8.18
5 | Вывоз и утилизация КГМ | КГМ |  | 1раз в неделю | 12.42 | 1раз в неделю | 14.3 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
| Вывоз и захоронение ТБО (САХ) | ТБО |  | ежедневно в течении года |  | ежедневно
6 | аварийно-техническое обслуживание |  |  | локализация аварий по обращению | 5.39 | ежедневно | 5.39 | Необходимость работы ежедневно
7 | Противопожарные мероприятия |  |  | ежемесячно | 0.48 | ежемесячно | 1.98 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
8 | Дератизация,дезинфекция,дезинсекция |  |  | По заявкам жителей | 0.48 | По заявкам жителей
9 | Ремонт и обслуживание сетей ВДГО |  |  | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" | 3.39 | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" |  | Обследование плит ВДГО производится 1 раз в 2 года
10 | Отвод ливневых вод |  |  |  | 1.27 |  | 1.27
| ИТОГО |  |  |  | 47.3 |  | 47.29

## Лев 46
ПЛАН РАБОТ
по текущему ремонту и содержанию на ноябрь - декабрь 2013 гг. на доме по адресу:ул.Левитана,д.46
№ п/п | Мероприятия,запланированные на отчетный год | Ед.измерения | Объем | Сроки выполнения работ | Запланировано (тыс.руб) | Фактическое выполнение работ | Фактическая стоимость работ за ноябрь - декабрь 2013 г(тыс.руб) | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ремонт и содержание системы отопления,ХВС,ГВС,канализации,электроснабжения |  |  | ежемесячно | 59.56 | Ремонт ВДС - 54,06 Лампочки (13) - 0,1 Профосмотры: крыша - 1,06 техподполье - 2,62 Эл/щитовая - 1,76 | 59.6 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
2 | Благоустройство |  |  | в течение года | 2.22 | Замки (3) - 1,11 непредвиденные расходы -1,12 | 2.23 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
3 | Ремонт констр.элем |  |  | в течение года | 56.4 | Ремонт рам - 1,7 Смена стекол (6,5) - 3,83 Установка рам - 1,04 Установка дверей - 4,97 непредвиденные расходы - 44,89 | 56.43 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
4 | Уборка лестничных клеток | подметание |  | ежедневно в течение года | 23.13 | ежедневно | 23.13
|  | мытье полов |  | 1 раз в месяц |  | 1 раз в месяц
5 | Уборка придомовой территории |  |  | ежедневно в течение года | 43.72 | ежедневно | 43.72
6 | Вывоз мусора | КГМ |  | 1раз в неделю | 64.95 | 1раз в неделю | 81.68 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
|  | ТБО |  | ежедневно в течении года |  | ежедневно
7 | аварийно-техническое обслуживание |  |  | локализация аварий по обращению | 28.52 | ежедневно | 28.52 | Необходимость работы ежедневно
8 | Противопожарные мероприятия |  |  | ежемесячно | 2.53 | ежемесячно | 6 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
9 | Дератизация,дезинфекция,дезинсекция |  |  | По заявкам жителей | 2.53 | По заявкам жителей
10 | Ремонт и обслуживание сетей ВДГО |  |  | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" | 17.74 | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" |  | Обследование плит ВДГО производится 1 раз в 2 года
11 | Отвод ливневых вод |  |  |  | 6.65 |  | 6.65
| ИТОГО |  |  |  | 307.95 |  | 307.96

## Окт 95к2
ПЛАН РАБОТ
по текущему ремонту и содержанию на ноябрь - декабрь 2013 гг. на доме по адресу:Октябрьский пр-т,д.95,корп.2.
№ п/п | Мероприятия,запланированные на отчетный год | Ед.измерения | Объем | Сроки выполнения работ | Запланировано (тыс.руб) | Фактическое выполнение работ | Фактическая стоимость работ за ноябрь - декабрь 2013 г (тыс.руб) | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ремонт системы отопления,ХВС,ГВС,канализации,электроснабжения |  |  | ежемесячно | 17.86 | Ремонт ВДС - 15,81 Лампочки (25) - 0,18 Патрон (1) - 0,22 Профосмотры: крыша - 0,38 техподполье - 0,72 Эл/щитовая - 0,59 | 17.9 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
2 | Благоустройство |  |  | в течение года | 0.66 | непредвиденные расходы - 0,68 | 0.68 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
3 | Ремонт констр.элем |  |  | в течение года | 16.91 | непредвиденные расходы - 16,92 | 16.92 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
4 | Уборка лестничных клеток | подметание |  | ежедневно в течение года | 6.93 | ежедневно | 6.93
|  | мытье полов |  | 1 раз в месяц |  | 1 раз в месяц
5 | Уборка придомовой территории |  |  | ежедневно в течение года | 13.11 | ежедневно | 13.11
6 | Вывоз и утилизация КГМ | КГМ |  | 1раз в неделю | 19.47 | 1раз в неделю | 24.76 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
| Вывоз и захоронение ТБО (САХ) | ТБО |  | ежедневно в течении года |  | ежедневно
7 | аварийно-техническое обслуживание |  |  | локализация аварий по обращению | 8.55 | ежедневно | 8.55 | Необходимость работы ежедневно
8 | Противопожарные мероприятия |  |  | ежемесячно | 0.76 | ежемесячно | 1.5 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
9 | Дератизация,дезинфекция,дезинсекция |  |  | По заявкам жителей | 0.76 | По заявкам жителей
10 | Ремонт и обслуживание сетей ВДГО |  |  | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" | 5.32 | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" |  | Обследование плит ВДГО производится 1 раз в 2 года
11 | Отвод ливневых вод |  |  |  | 1.99 |  | 1.99
| ИТОГО |  |  |  | 92.32 |  | 92.34

## Гус 39
ПЛАН РАБОТ
по текущему ремонту и содержанию на ноябрь - декабрь 2013 гг. на доме по адресу:бульвар Гусева,д.39
№ п/п | Мероприятия,запланированные на отчетный год | Ед.измерения | Объем | Сроки выполнения работ | Запланировано (тыс.руб) | Фактическое выполнение работ | Фактическая стоимость работ за ноябрь - декабрь 2013 г (тыс.руб) | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ремонт и содержание системы отопления,ХВС,ГВС,канализации,электроснабжения,вентиляции |  |  | ежемесячно | 36.67 | Ремонт ВДС - 31,62 Лампочки (6) - 0,05 Профосмотры: крыша - 2,02 техподполье - 1,81 Эл/щитовая - 1,17 | 36.67 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
2 | Благоустройство |  |  | в течение года | 1.37 | Замки (1) - 0,37 Ремонт решетки - 1,7 | 2.07 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
3 | Ремонт констр.элем |  |  | в течение года | 34.72 | непредвиденные расходы - 34,73 | 34.73 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
4 | Уборка лестничных клеток | подметание |  | ежедневно в течение года | 14.24 | ежедневно | 14.24
|  | мытье полов |  | 1 раз в месяц |  | 1 раз в месяц
5 | Уборка придомовой территории |  |  | ежедневно в течение года | 26.92 | ежедневно | 26.92
6 | Вывоз мусора | КГМ |  | 1раз в неделю | 39.99 | 1раз в неделю | 46.9 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
|  | ТБО |  | ежедневно в течение года |  | ежедневно
7 | аварийно-техническое обслуживание |  |  | локализация аварий по обращению | 17.56 | ежедневно | 17.56 | Необходимость работы ежедневно
8 | Противопожарные мероприятия |  |  | ежемесячно | 1.56 | ежемесячно | 3.75 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
9 | Дератизация,дезинфекция,дезинсекция |  |  | По заявкам жителей | 1.56 | По заявкам жителей | 2.69 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
10 | Ремонт и обслуживание сетей ВДГО |  |  | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" | 10.92 | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" |  | Обследование плит ВДГО производится 1 раз в 2 года
11 | Отвод ливневых вод |  |  |  | 4.1 |  | 4.1
| ИТОГО |  |  |  | 189.61 |  | 189.63

## Гус 40
ПЛАН РАБОТ
по текущему ремонту и содержанию на ноябрь - декабрь 2013 гг. на доме по адресу:бульвар Гусева,д.40
№ п/п | Мероприятия,запланированные на отчетный год | Ед.измерения | Объем | Сроки выполнения работ | Запланировано (тыс.руб) | Фактическое выполнение работ | Фактическая стоимость работ за ноябрь - декабрь 2013 г (тыс.руб) | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ремонт и содержание системы отопления,ХВС,ГВС,канализации,электроснабжения,вентиляции |  |  | ежемесячно | 13.44 | Ремонт ВДС - 10,27 Лампочки (7) - 0,05 Патрон (6) - 1,32 Профосмотры: крыша - 0,47 техподполье - 0,73 Эл/щитовая - 0,61 | 13.45 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
2 | Благоустройство |  |  | в течение года | 0.5 | Замок (1) - 0,37 Засыпка отмостки - 0,76 | 1.13 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
3 | Ремонт констр.элем |  |  | в течение года | 12.72 | непредвиденные расходы - 12,72 | 12.72 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
4 | Уборка лестничных клеток | подметание |  | ежедневно в течение года | 5.22 | ежедневно | 5.22
|  | мытье полов |  | 1 раз в месяц |  | 1 раз в месяц
5 | Уборка придомовой территории |  |  | ежедневно в течение года | 9.86 | ежедневно | 9.86
6 | Вывоз мусора | КГМ |  | 1раз в неделю | 14.65 | 1раз в неделю | 14.66 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
|  | ТБО |  | ежедневно в течение года |  | ежедневно
7 | аварийно-техническое обслуживание |  |  | локализация аварий по обращению | 6.43 | ежедневно | 6.43 | Необходимость работы ежедневно
8 | Противопожарные мероприятия |  |  | ежемесячно | 0.57 | ежемесячно | 0.75 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
9 | Дератизация,дезинфекция,дезинсекция |  |  | По заявкам жителей | 0.57 | По заявкам жителей
10 | Отвод ливневых вод |  |  |  | 1.5 |  | 1.5
11 | Обслуживание электроплит |  |  |  | 1.79 |  | 1.79
| ИТОГО |  |  |  | 67.25 |  | 67.51

## Мож 71
ПЛАН РАБОТ
по текущему ремонту и содержанию на ноябрь - декабрь 2013 гг. на доме по адресу:ул.Можайского,д.71
№ п/п | Мероприятия,запланированные на отчетный год | Ед.измерения | Объем | Сроки выполнения работ | Запланировано всего на год (тыс.руб) | Фактическое выполнение работ | Фактическая стоимость работ за ноябрь - декабрь 2013 г (тыс.руб) | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ремонт системы отопления,ХВС,ГВС,канализации,электроснабжения |  |  | ежемесячно | 70.8 | Ремонт ВДС - 61,07 Лампочки (71) - 0,55 Патроны (2) - 0,43 Сжим (3) - 0,24 Профосмотры: крыша - 2,81 техподполье - 3,61 Эл/щитовая - 2,33 | 70.8 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
2 | Благоустройство |  |  | в течение года | 2.64 | Замок (1) - 0,37 непредвиденные расходы -2,28 | 2.65 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
3 | Ремонт констр.элем |  |  | в течение года | 67.04 | Смена стекол (1,1) - 0,41 Заделка отверстий - 0,57 Космет.ремонт - 66,86 | 67.84 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
4 | Уборка лестничных клеток | подметание |  | ежедневно в течение года | 27.49 | ежедневно | 27.49
|  | мытье полов |  | 1 раз в месяц |  | 1 раз в месяц
5 | Уборка придомовой территории |  |  | ежедневно в течение года | 51.97 | ежедневно | 51.97
6 | Вывоз мусора | КГМ |  | 1раз в неделю | 77.21 | 1раз в неделю | 96.05 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
|  | ТБО |  | ежедневно в течение года |  | ежедневно
7 | аварийно-техническое обслуживание |  |  | локализация аварий по обращению | 33.9 | ежедневно | 33.9 | Необходимость работы ежедневно
8 | Противопожарные мероприятия |  |  | ежемесячно | 3.01 | ежемесячно | 7.49 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
9 | Дератизация,дезинфекция,дезинсекция |  |  | По заявкам жителей | 3.01 | По заявкам жителей
10 | Ремонт и обслуживание сетей ВДГО |  |  | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" | 21.09 | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" |  | Обследование плит ВДГО производится 1 раз в 2 года
11 | Отвод ливневых вод |  |  |  | 7.91 |  | 7.91
| ИТОГО |  |  |  | 366.07 |  | 366.1

## Окт 95к5
ПЛАН РАБОТ
по текущему ремонту и содержанию на ноябрь - декабрь 2013 гг. на доме по адресу:Октябрьский пр-т,д.95,корп.5.
№ п/п | Мероприятия,запланированные на отчетный год | Ед.измерения | Объем | Сроки выполнения работ | Запланировано (тыс.руб) | Фактическое выполнение работ | Фактическая стоимость работ ноябрь - декабрь 2013 г (тыс.руб) | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ремонт и содержание системы отопления,ХВС,ГВС,канализации,электроснабжения,вентиляции |  |  | ежемесячно | 37.02 | Ремонт ВДС - 31,8 Лампочки (4) - 0,03 Патрон (1) - 0,21 Профосмотры: крыша - 2,02 техподполье - 1,81 Эл/щитовая - 1,17 | 37.04 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
2 | Благоустройство |  |  | в течение года | 1.38 | Ремонт двери - 1,7 | 1.7 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
3 | Ремонт констр.элем |  |  | в течение года | 35.05 | Ремонт кровли (1,5) - 0,46 Смена стекол (3,1) - 1,93 непредвиденные расходы - 32,66 | 35.05 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
4 | Уборка лестничных клеток | подметание |  | ежедневно в течение года | 14.38 | ежедневно | 14.38
|  | мытье полов |  | 1 раз в месяц |  | 1 раз в месяц
5 | Уборка придомовой территории |  |  | ежедневно в течение года | 27.18 | ежедневно | 27.18
6 | Вывоз мусора | КГМ |  | 1раз в неделю | 40.37 | 1раз в неделю | 50.48 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
|  | ТБО |  | ежедневно в течение года |  | ежедневно
7 | аварийно-техническое обслуживание |  |  | локализация аварий по обращению | 17.72 | ежедневно | 17.72 | Необходимость работы ежедневно
8 | Противопожарные мероприятия |  |  | ежемесячно | 1.57 | ежемесячно | 3.75 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
9 | Дератизация,дезинфекция,дезинсекция |  |  | По заявкам жителей | 1.57 | По заявкам жителей
10 | Ремонт и обслуживание сетей ВДГО |  |  | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" | 11.03 | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз"
11 | Отвод ливневых вод |  |  |  | 4.14 |  | 4.14
| ИТОГО |  |  |  | 191.41 |  | 191.44

## Окт 95к3
ПЛАН РАБОТ
по текущему ремонту и содержанию на ноябрь - декабрь 2013 гг. на доме по адресу:Октябрьский пр-т,д.95,корп.3.
№ п/п | Мероприятия,запланированные на отчетный год | Ед.измерения | Объем | Сроки выполнения работ | Запланировано (тыс.руб) | Фактическое выполнение работ | Фактическая стоимость работ за ноябрь - декабрь 2013 г (тыс.руб) | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ремонт и содержание системы отопления,ХВС,ГВС,канализации,электроснабжения,вентиляции |  |  | ежемесячно | 51.96 | Ремонт ВДС - 41,03 Лампочки (35) - 0,27 Патрон (1) - 0,21 Автомат (1) - 1,95 Проверка и прочистка вентканала - 0,85 Сжим (9) - 0,79 Вставка (1) - 1,07 Профосмотры: крыша - 2,69 техподполье - 2,53 Эл/щитовая - 0,58 | 51.97 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
2 | Благоустройство |  |  | в течение года | 1.93 | Замок (2) - 0,9 непредвиденные расходы -1,05 | 1.95 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
3 | Ремонт констр.элем |  |  | в течение года | 49.2 | Космет.ремонт - 33,69 непредвиденные расходы - 15,53 | 49.22 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
4 | Уборка лестничных клеток | подметание |  | ежедневно в течение года | 20.18 | ежедневно | 20.18
|  | мытье полов |  | 1 раз в месяц |  | 1 раз в месяц
5 | Уборка придомовой территории |  | ежедневно в течение года | ежедневно в течение года | 38.15 | ежедневно | 38.15
6 | Уборка мусорокамер | шт | 2 | ежедневно в течение года | 8.21 | ежедневно | 8.21
7 | Вывоз мусора | КГМ |  | 1раз в неделю | 56.66 | 1раз в неделю | 71.29 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
|  | ТБО |  | ежедневно в течение года |  | ежедневно
8 | аварийно-техническое обслуживание |  |  | локализация аварий по обращению | 24.88 | ежедневно | 24.88 | Необходимость работы ежедневно
9 | Противопожарные мероприятия |  |  | ежемесячно | 2.21 | ежемесячно | 5.25 | Необходимость выполнения работ в большем объеме
10 | Дератизация,дезинфекция,дезинсекция |  |  | По заявкам жителей | 2.21 | По заявкам жителей
11 | Ремонт и обслуживание сетей ВДГО |  |  | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" | 15.48 | Согласно плана -графика проверки Тверьоблгаз" |  | Обследование плит ВДГО производится 1 раз в 2 года
12 | Отвод ливневых вод |  |  |  | 5.8 |  | 5.8
| ИТОГО |  |  |  | 276.87 |  | 276.9